## Ringkasan
BACKLOG MVP — SISTEM PENTASHIHAN LPMQ v2.0
Baseline kerja: aplikasi internal + portal penerbit • Data dan angka SOP tertentu masih menunggu validasi
Metrik | Nilai |  | Keputusan Scope
Total backlog | 50 |  | • Dua antarmuka, satu backend/database • Admin dapat input atas nama penerbit • Pembayaran manual, siap adapter SIMPONI • Simpan metadata, cover, dan 2–3 halaman awal • Penandatangan fleksibel, BSrE fase lanjut • Master: Tim Distribusi + Kategori/Konten Mushaf
P0 | 43
P1 | 7
Total story points | 227
Selesai | 0
Progress MVP | 0%
Sprint dan fokus utama
Sprint | Fokus | Target |  | Risiko utama | Keputusan sebelum
Sprint 0 | Fondasi | Requirement, ERD, repo, CI, OpenAPI |  | SOP/status final | Sprint terkait
Sprint 1 | Identitas & master | Auth, penerbit, kategori/konten, Tim Distribusi |  | Penandatangan resmi | Sprint 5
Sprint 2 | Pengajuan & verifikasi | Portal/admin input, file sampel, antrean
Sprint 3 | Tarif & pembayaran | Snapshot tarif/SLA, billing manual
Sprint 4 | Distribusi & tashih | Tahap awal/perbaikan/dumi dan hasil
Sprint 5 | Dokumentasi & dokumen | Checklist, PDF, versioning, signatory

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG MVP
Urutkan berdasarkan Priority, Sprint, dan dependency. Story point adalah estimasi awal untuk refinement tim.
ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Prioritas | Sprint | Owner | Dependency | Status | SP
AUTH-01 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya dapat login dengan kredensial yang diverifikasi server. | Login valid berhasil; gagal tidak membocorkan akun; sesi tercatat. | P0 | Sprint 1 | Backend | - | Belum Mulai | 5
AUTH-02 | Autentikasi | Sebagai admin, saya dapat memberikan lebih dari satu role kepada pengguna. | Permission efektif merupakan gabungan role; default deny; perubahan diaudit. | P0 | Sprint 1 | Backend | AUTH-01 | Belum Mulai | 5
AUTH-03 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya dapat melakukan reset password secara aman. | Token unik, kedaluwarsa, sekali pakai; tidak ada PIN global. | P0 | Sprint 1 | Backend | AUTH-01 | Belum Mulai | 3
AUTH-04 | Autentikasi | Sebagai admin, saya dapat menonaktifkan akun. | Akun tidak dapat login; sesi dicabut; riwayat tidak terhapus. | P0 | Sprint 1 | Backend | AUTH-02 | Belum Mulai | 3
PUB-01 | Penerbit | Sebagai penerbit, saya dapat membuat dan memperbarui profil badan hukum. | Draft tersimpan; field wajib tervalidasi; hanya data sendiri. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | AUTH-01 | Belum Mulai | 5
PUB-02 | Penerbit | Sebagai penerbit, saya dapat mengunggah dokumen badan hukum. | MIME/ukuran divalidasi; file privat; versioning aktif. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | PUB-01 | Belum Mulai | 5
PUB-03 | Penerbit | Sebagai verifikator, saya dapat memutuskan status profil penerbit. | Terima/perbaikan/tolak; alasan wajib untuk perbaikan/tolak; audit tercatat. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | PUB-02 | Belum Mulai | 5
MST-01 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola kategori mushaf. | Kode unik; urutan; aktif/nonaktif; tidak hard delete jika telah dipakai. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | AUTH-02 | Belum Mulai | 3
MST-02 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola konten, tarif, dan durasi layanan. | Tarif rupiah; awal/perbaikan/dumi; effective date; audit. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | MST-01 | Belum Mulai | 5
MST-03 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola Tim Distribusi dan SK. | Nama, SK/tahun, periode, ketua, status tersimpan. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | AUTH-02 | Belum Mulai | 5
MST-04 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola anggota Tim Distribusi. | Anggota dan peran tim berversi; anggota lama tetap tercatat. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | MST-03 | Belum Mulai | 3
REG-01 | Pengajuan | Sebagai penerbit, saya dapat membuat draft pengajuan. | Draft hanya dapat dilihat penerbit terkait dan petugas berizin. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | PUB-03,MST-02 | Belum Mulai | 5
REG-02 | Pengajuan | Sebagai admin, saya dapat membuat pengajuan atas nama penerbit. | submission_source=internal_admin; aktor dan penerbit tercatat. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | PUB-03,MST-02 | Belum Mulai | 5
REG-03 | Pengajuan | Sebagai pengaju, saya dapat memilih kategori dan jenis layanan aktif. | Hanya master aktif pada effective date yang tersedia. | P0 | Sprint 2 | Frontend | REG-01¦REG-02 | Belum Mulai | 3
REG-04 | Pengajuan | Sebagai pengaju, saya dapat mengunggah cover dan 2–3 halaman awal. | Jenis COVER/SAMPLE; validasi file; checksum dan versi tercatat. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | REG-01¦REG-02 | Belum Mulai | 5
REG-05 | Pengajuan | Sebagai pengaju, saya dapat mengajukan draft lengkap. | Nomor unik dibuat saat submit; draft tak lengkap ditolak. | P0 | Sprint 2 | Backend | REG-03,REG-04 | Belum Mulai | 5
REG-06 | Pengajuan | Sebagai petugas, saya dapat mencari dan memfilter pengajuan. | Pagination, status, penerbit, kategori, sumber, dan periode berfungsi. | P1 | Sprint 2 | Fullstack | REG-05 | Belum Mulai | 3
VER-01 | Verifikasi | Sebagai admin, saya dapat menugaskan pengajuan kepada verifikator. | Verifier, waktu, dan pemberi tugas tercatat. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | REG-05 | Belum Mulai | 3
VER-02 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya melihat tab Tugas Saya. | Hanya item sesuai verifier_id; dapat difilter menurut status. | P0 | Sprint 2 | Frontend | VER-01 | Belum Mulai | 3
VER-03 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya dapat memulai pemeriksaan. | Status berubah READY_FOR_VERIFICATION ke IN_VERIFICATION; audit tercatat. | P0 | Sprint 2 | Backend | VER-01 | Belum Mulai | 3
VER-04 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya dapat meminta perbaikan berkas. | Alasan wajib; status REVISION_REQUIRED; penerbit mendapat notifikasi. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | VER-03 | Belum Mulai | 5
VER-05 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya dapat menyatakan berkas sesuai. | Checklist wajib lengkap; status WAITING_DISTRIBUTION. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | VER-03 | Belum Mulai | 5
CALC-01 | Tarif & SLA | Sebagai pengaju, saya melihat preview tarif dan estimasi durasi. | Komponen, total, dan durasi tampil dari master aktif. | P0 | Sprint 3 | Fullstack | REG-03,MST-02 | Belum Mulai | 5
CALC-02 | Tarif & SLA | Sebagai sistem, saya menyimpan snapshot tarif dan SLA. | Master/version/reference tersimpan; transaksi lama tidak ikut berubah. | P0 | Sprint 3 | Backend | CALC-01 | Belum Mulai | 5
CALC-03 | Tarif & SLA | Sebagai admin, saya dapat mengelola kalender kerja. | Hari kerja/libur dapat dikonfigurasi dan diaudit. | P1 | Sprint 3 | Fullstack | AUTH-02 | Belum Mulai | 3
PAY-01 | Pembayaran | Sebagai petugas, saya dapat mencatat billing manual. | Nomor, nominal, tanggal, tenggat, provider=MANUAL tersimpan. | P0 | Sprint 3 | Fullstack | CALC-02 | Belum Mulai | 5
PAY-02 | Pembayaran | Sebagai petugas, saya dapat mengunggah bukti pembayaran. | File privat, versi, pengunggah, dan waktu tercatat. | P0 | Sprint 3 | Fullstack | PAY-01 | Belum Mulai | 3
PAY-03 | Pembayaran | Sebagai petugas, saya dapat mengonfirmasi pembayaran. | Status, tanggal, aktor, dan catatan tercatat; audit aktif. | P0 | Sprint 3 | Backend | PAY-02 | Belum Mulai | 3
PAY-04 | Pembayaran | Sebagai sistem, saya mencegah dua billing aktif. | Pembuatan billing kedua ditolak atau billing sebelumnya ditutup secara eksplisit. | P0 | Sprint 3 | Backend | PAY-01 | Belum Mulai | 3
DIST-01 | Distribusi | Sebagai distributor, saya melihat antrean siap distribusi. | Hanya pengajuan berstatus WAITING_DISTRIBUTION dan berizin. | P0 | Sprint 4 | Frontend | VER-05,PAY-03 | Belum Mulai | 3
DIST-02 | Distribusi | Sebagai distributor, saya dapat menugaskan tim/pentashih. | Tim aktif, tahap, iteration, due date, aktor tercatat. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | DIST-01,MST-03 | Belum Mulai | 5
DIST-03 | Distribusi | Sebagai sistem, saya membedakan tahap awal, perbaikan, dan dumi. | Stage hanya INITIAL/REVISION/DUMI; transisi tervalidasi. | P0 | Sprint 4 | Backend | DIST-02 | Belum Mulai | 5
DIST-04 | Distribusi | Sebagai distributor, saya dapat membuat iterasi perbaikan berulang. | Nomor iterasi meningkat; histori dan hasil sebelumnya tidak tertimpa. | P0 | Sprint 4 | Backend | DIST-03 | Belum Mulai | 5
TASH-01 | Pentashihan | Sebagai pentashih, saya melihat penugasan saya. | Pengguna hanya melihat tugas yang berhak diakses. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | DIST-02 | Belum Mulai | 3
TASH-02 | Pentashihan | Sebagai pentashih, saya dapat mencatat hasil pemeriksaan. | Hasil, catatan, versi naskah, dan waktu tersimpan. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | TASH-01 | Belum Mulai | 5
TASH-03 | Pentashihan | Sebagai ketua kelompok, saya dapat meninjau hasil kelompok. | Hak tinjau mengikuti konfigurasi role dan tim; keputusan diaudit. | P1 | Sprint 4 | Fullstack | TASH-02 | Belum Mulai | 5
DOC-01 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya melihat checklist dokumen per pengajuan. | Item wajib/opsional dan progres tampil jelas. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | TASH-02 | Belum Mulai | 5
DOC-02 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya dapat mengunggah dan memeriksa item checklist. | Status Belum Ada/Diunggah/Diperiksa; file/version/checker tercatat. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-01 | Belum Mulai | 5
DOC-03 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya dapat menerbitkan dokumen resmi. | Nomor unik, PDF tersimpan, checklist wajib lengkap. | P0 | Sprint 5 | Backend | DOC-02 | Belum Mulai | 8
DOC-04 | Dokumentasi | Sebagai sistem, saya mempertahankan riwayat versi dokumen. | Satu versi aktif; versi lama tidak dihapus/ditimpa. | P0 | Sprint 5 | Backend | DOC-03 | Belum Mulai | 5
DOC-05 | Dokumentasi | Sebagai petugas, saya dapat menentukan penandatangan generik. | Snapshot nama/jabatan, metode, status, dan waktu tersimpan. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-03 | Belum Mulai | 3
DOC-06 | Dokumentasi | Sebagai publik, saya dapat memverifikasi dokumen melalui token/QR. | Hanya informasi minimum; rate limit; token tidak mudah ditebak. | P1 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-03 | Belum Mulai | 5
OPS-01 | Operasional | Sebagai pengguna, saya melihat dashboard sesuai role. | Kartu dan antrean hanya menampilkan data berizin. | P0 | Sprint 6 | Fullstack | Fitur P0 | Belum Mulai | 5
OPS-02 | Operasional | Sebagai pimpinan, saya melihat laporan pengajuan, PNBP, SLA, dan beban kerja. | Filter periode konsisten; definisi metrik terdokumentasi. | P1 | Sprint 6 | Fullstack | Data transaksi | Belum Mulai | 8
OPS-03 | Operasional | Sebagai petugas, saya menerima notifikasi tindakan penting. | Tugas, revisi, pembayaran, distribusi, dan dokumen memicu notifikasi. | P1 | Sprint 6 | Backend | Fitur P0 | Belum Mulai | 5
OPS-04 | Operasional | Sebagai auditor, saya dapat membaca audit log. | Append-only; filter aktor/aksi/waktu; akses read-only. | P0 | Sprint 6 | Fullstack | Semua modul | Belum Mulai | 5
OPS-05 | Operasional | Sebagai petugas, saya dapat mengekspor laporan sesuai izin. | Ekspor PDF/Excel memakai filter yang sama dengan layar. | P1 | Sprint 6 | Backend | OPS-02 | Belum Mulai | 5
SEC-01 | Keamanan | Sebagai organisasi, akses lintas penerbit dan IDOR harus dicegah. | Tes negatif endpoint/detail/file lulus. | P0 | Sprint 6 | QA/Backend | Semua modul | Belum Mulai | 5
SEC-02 | Keamanan | Sebagai organisasi, unggahan file harus aman. | Validasi MIME/ekstensi/ukuran; nama aman; penyimpanan privat. | P0 | Sprint 6 | QA/Backend | REG-04,PAY-02,DOC-02 | Belum Mulai | 5
UAT-01 | UAT | Sebagai stakeholder, saya dapat memvalidasi alur end-to-end. | Skenario portal, input admin, revisi, dan selesai ditandatangani pada UAT. | P0 | Sprint 6 | QA/PO | Semua P0 | Belum Mulai | 8

## Sprint Plan
RENCANA SPRINT MVP
Durasi disarankan dua minggu per sprint dan tetap menyesuaikan kapasitas tim magang serta ketersediaan stakeholder.
Sprint | Goal | Output | Entry Criteria | Exit Criteria | Risiko/Keputusan | Status
Sprint 0 | Mengunci fondasi | SRS v2, ERD, backlog, repo, CI, environment, OpenAPI skeleton | Keputusan scope tersedia | Baseline disetujui; environment siap | SOP dan stack final | Dikerjakan
Sprint 1 | Identitas dan master | Login, RBAC, penerbit, kategori/konten, Tim Distribusi | Sprint 0 selesai | CRUD dan permission negatif lulus | Daftar dokumen penerbit | Belum Mulai
Sprint 2 | Pengajuan dan verifikasi | Portal/admin input, sampel file, antrean, Tugas Saya | Master tersedia | Jalur submit dan revisi lulus E2E | Istilah status SOP | Belum Mulai
Sprint 3 | Tarif dan pembayaran | Snapshot tarif/SLA, kalender kerja, billing manual | Pengajuan tervalidasi | Rekonsiliasi kalkulasi dan billing lulus | Tarif/SLA resmi | Belum Mulai
Sprint 4 | Distribusi dan tashih | Penugasan awal/perbaikan/dumi, iterasi, hasil | Pembayaran terkonfirmasi | Jalur revisi berulang dan selesai lulus | Beban kerja dan wewenang ketua | Belum Mulai
Sprint 5 | Dokumentasi dan dokumen | Checklist, arsip, PDF, versioning, signatory, QR | Hasil tashih tersedia | Dokumen aktif/versi lama dan QR tervalidasi | Penandatangan dan template resmi | Belum Mulai
Sprint 6 | Laporan dan hardening | Dashboard, ekspor, audit, security, UAT | Semua P0 selesai | UAT diterima; defect kritis/tinggi nol | Infrastruktur production | Belum Mulai
Fase lanjut | Integrasi eksternal | SIMPONI, BSrE, SSO/SIMPEG | Akses resmi tersedia | Skenario integrasi dan fallback lulus | Dokumentasi/API resmi | Backlog Lanjut

## Status & Transisi
STATUS, FILTER, DAN TRANSISI
Catatan: “Tugas Saya” adalah filter kepemilikan berdasarkan verifier_id/assignee_id, bukan status lifecycle.
Kode | Label | Makna | Dari | Aksi | Ke | Aktor
DRAFT | Draft | Data belum diajukan | DRAFT | Ajukan | READY_FOR_VERIFICATION | Penerbit/Admin
READY_FOR_VERIFICATION | Siap Diverifikasi | Menunggu pemeriksaan berkas | READY_FOR_VERIFICATION | Mulai verifikasi | IN_VERIFICATION | Verifikator
IN_VERIFICATION | Sedang Diproses | Berkas sedang diperiksa | IN_VERIFICATION | Minta perbaikan | REVISION_REQUIRED | Verifikator
REVISION_REQUIRED | Perlu Perbaikan | Menunggu perbaikan/kelengkapan | REVISION_REQUIRED | Ajukan kembali | READY_FOR_VERIFICATION | Penerbit/Admin
WAITING_DISTRIBUTION | Menunggu Distribusi | Berkas sesuai dan siap ditugaskan | IN_VERIFICATION | Berkas sesuai | WAITING_DISTRIBUTION | Verifikator
TASHIH_IN_PROGRESS | Proses Pentashihan | Tahap awal, perbaikan, atau dumi | WAITING_DISTRIBUTION | Buat penugasan | TASHIH_IN_PROGRESS | Distributor
DOCUMENTATION | Proses Dokumentasi | Checklist dokumen sedang dilengkapi | TASHIH_IN_PROGRESS | Perlu perbaikan | TASHIH_IN_PROGRESS | Pentashih/Distributor
COMPLETED | Selesai Tashih | Checklist lengkap dan hasil akhir tersedia | TASHIH_IN_PROGRESS | Selesai tashih | DOCUMENTATION | Pentashih/Ketua
CANCELLED | Dibatalkan | Pengajuan dihentikan dengan alasan | DOCUMENTATION | Checklist lengkap | COMPLETED | Dokumentator

## Master Data Seed
MASTER DATA SEED SEMENTARA
Angka diturunkan dari referensi tampilan/prototipe dan wajib divalidasi terhadap SOP/regulasi sebelum production.
Kode | Kategori | Deskripsi | Status
MC | Mushaf Cetak | Mushaf Al-Qur’an fisik cetak | Aktif
MD | Mushaf Digital | Mushaf Al-Qur’an versi aplikasi/digital | Aktif
MAV | Mushaf Audio/Visual | Media rekaman audio atau audio visual | Aktif
L | Lainnya | Selain kategori utama | Aktif
No | Nama Konten | Jenis | PNBP | Satuan | Awal (HK) | Perbaikan (HK) | Dumi (HK)
1 | Mushaf Al-Qur’an 30 Juz | Utama | 1000000 | per surat tanda tashih | 15 | 7 | 3
2 | Al-Qur’an Audio | Utama | 1000000 | per surat tanda tashih | 15 | 7 | 3
3 | Al-Qur’an Audio dan Visual | Utama | 2000000 | per surat tanda tashih | 30 | 15 | 7
4 | Mushaf Al-Qur’an dan Tafsirnya | Utama | 2000000 | per surat tanda tashih | 30 | 15 | 7
5 | Buku/media yang memuat bagian Al-Qur’an | Utama | 500000 | per surat tanda tashih | 7 | 5 | 4
6 | Konten tambahan: Terjemah | Tambahan | 500000 | per surat tanda tashih | 7 | 5 | 4
7 | Konten tambahan: Tajwid warna | Tambahan | 500000 | per surat tanda tashih | 7 | 5 | 4
8 | Konten tambahan: Kode tajwid | Tambahan | 500000 | per surat tanda tashih | 7 | 5 | 4
9 | Konten tambahan: Transliterasi | Tambahan | 500000 | per surat tanda tashih | 7 | 5 | 4
10 | Konten tambahan: Waqaf Ibtida’ | Tambahan | 500000 | per surat tanda tashih | 7 | 5 | 4
11 | Konten tambahan: Ragam Qira’at | Tambahan | 500000 | per surat tanda tashih | 7 | 5 | 4
12 | Mushaf Al-Qur’an Braille | Khusus | 0 | per surat tanda tashih | 60 | 30 | 15
13 | Mushaf Al-Qur’an Isyarat | Khusus | 0 | per surat tanda tashih | 60 | 30 | 15

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Checklist mutu minimum sebelum pekerjaan dimulai dan sebelum user story dinyatakan selesai.
# | Definition of Ready | Centang | # | Definition of Done | Centang
1 | Aktor, tujuan, dan manfaat user story jelas | ☐ | 1 | Implementasi lulus code review | ☐
2 | Acceptance criteria dapat diuji | ☐ | 2 | Unit/integration test relevan lulus | ☐
3 | Field, validasi, permission, dan status ditentukan | ☐ | 3 | Permission negatif dan transisi ilegal diuji | ☐
4 | Dependensi dan data uji tersedia | ☐ | 4 | Acceptance criteria tervalidasi di staging | ☐
5 | Wireframe/sketsa tersedia untuk layar P0 | ☐ | 5 | Audit/notifikasi yang relevan berfungsi | ☐
6 | Pertanyaan stakeholder yang memblokir diselesaikan | ☐ | 6 | Dokumentasi API dan migration diperbarui | ☐
7 | Estimasi dan owner telah disepakati | ☐ | 7 | Bukti UAT tersedia bila diperlukan | ☐
|  |  | 8 | Tidak ada defect kritis/tinggi terbuka | ☐