# Rencana Implementasi SRS v3.1 dan Status Repositori

Oct 9, 2026 · @Fakhri Alfarisi

Rencana ini memecah pekerjaan hasil rapat 8 Oktober 2026 menjadi 12 branch dalam 6 gelombang, dan sebagian besar bergantung pada tiga keputusan terbuka (T-01 sampai T-03) di Doc. Kondisi repositori di bawah diperiksa pada 9 Oktober 2026 dan akan cepat usang; perbarui setiap gelombang selesai.

## 1. Kondisi repositori

- Branch remote (diverifikasi dengan git ls-remote): tiga, yaitu main, feat/pdf-template, dan feat/landing. Dua branch terakhir dibuat 7 Oktober 2026, satu hari sebelum rapat, sehingga tidak memuat hasil rapat 8 Oktober.

- Commit terakhir main: 6 Oktober 2026 (c2d45e0, merge PR #21 feat/stt-uat-revisions). Kedua branch lain berpangkal di commit ini: masing-masing 1 commit di depan dan 0 di belakang, sehingga tidak konflik dengan main saat ini.

- PR di riwayat merge: #17 feat/distributor, #20 darkmodeAdd, #21 feat/stt-uat-revisions. Daftar PR terbuka belum dapat diperiksa (batas laju API GitHub terlampaui); cek manual di tab Pull requests.

- CI (.github/workflows/ci.yml): berjalan pada push ke main, feature/**, feat/**, chore/**, implementationSprint0, dan pada PR ke main. Prefiks fix/** dan docs/** tidak memicu CI saat push.

- Tes belum dijalankan. Tes backend butuh MySQL 8; status berdasarkan pembacaan kode dan diff, bukan hasil eksekusi.

- Migrasi: dua folder berstempel sama (20260928000000_assignment_juz_checklist dan 20260928000000_verification_internal_qr). Masih berjalan, tetapi migrasi baru memakai stempel unik.

### Branch yang sudah ada

| Branch | Tanggal | Isi | Relevansi | Catatan dan risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| feat/pdf-template | 7 Okt 2026 | 26 berkas, +3.171 / −1.163 baris. PDF server-side ditulis ulang: tanda terima registrasi, label pengiriman (endpoint baru GET /registrations/:id/shipping-label-pdf), tanda terima fisik, dokumen verifikasi, serah-terima. Kop surat diseragamkan di ResultLetterPanel.jsx. Tes baru untuk label dan tanda terima. | RF-REG-12 dan BR-28 (preview = unduhan PDF); R-02; sebagian R-05 (kop surat, bukan redaksi isi) | Satu commit besar berjudul "Refactor publisher detail components…" yang tidak mencerminkan isinya, sulit direview. Logo label naik dari 48 ke 56 px (web) dan 54×50 pt (PDF), belum jelas memenuhi "perbesar logo". Otorisasi route unduh label tidak memuat KEPALA_LPMQ dan DISTRIBUTOR, sedangkan service mengizinkan KEPALA_LPMQ. |
| feat/landing | 7 Okt 2026 | 3 berkas, +19 baris. LandingPage.jsx masih placeholder dan belum terhubung ke router. Menambah migrasi Prisma berfolder nama kosong 20261006055110_ dan migration_lock.toml (provider mysql). | R-01 | Migrasi tidak terkait landing: menyelaraskan DB dengan schema (default core_team_rotations.id, users.whatsapp_number nullable, penggantian nama indeks tanda tangan verifikasi); schema.prisma di main sudah memuat bentuk ini. Pisahkan ke branch chore/. migration_lock.toml sebaiknya dikomit. |

### Dampak ke rencana

- R-02 (logo label) bertumpang tindih dengan feat/pdf-template: ShippingLabelDialog.jsx ditulis ulang di sana. Perbesar logo setelah branch itu di-merge. Perubahan label "Ajukan Draft" (InspectionActionPanel.jsx) tidak terdampak.

- Branch #4, #7, #9 menyentuh berkas yang juga diubah feat/pdf-template (official-document.service.js, verification-document-pdf.service.js, ResultLetterPanel.jsx). Merge feat/pdf-template dulu.

- R-01 melanjutkan feat/landing, bukan branch baru. Pisahkan migrasinya lebih dulu.

- Migrasi 20261006055110_ perlu diuji pada DB baru yang dimigrasi berurutan dari nol dan pada DB eksisting berisi data.

## 2. Aturan kerja

- Satu branch = satu perubahan yang bisa diuji dan di-merge sendiri; PR kecil ke main.

- Pakai prefiks feat/ atau chore/ agar CI jalan saat push.

- Migrasi schema dikerjakan di branch sendiri dan di-merge lebih dulu; cabang dependen di-rebase setelahnya.

- Setiap branch wajib: tes backend dan frontend lulus, check-colors.mjs lulus, docs/api/workflow.md diperbarui bila kontrak berubah.

- Branch yang diblokir keputusan terbuka tidak dimulai sebelum T-xx terkait dijawab.

- Branch yang sudah ada direview dan di-merge atau di-rebase lebih dulu. Migrasi yang tidak terkait fitur dipisah ke branch chore/ sendiri.

## 3. Daftar branch

| # | Branch | Cakupan | Menyentuh | Migrasi | Bergantung | Blokir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | chore/srs-v3-1 | Tetapkan SRS final ke docs/; perbarui klaim status di README (termasuk siapa yang menugaskan verifikator) | docs/, README.md | Tidak | — | — |
| 2 | feat/ui-quick-fixes | R-04a label "Ajukan Draft"; R-02 logo label setelah feat/pdf-template ter-merge | InspectionActionPanel.jsx, ShippingLabelDialog.jsx + tes | Tidak | feat/pdf-template (untuk R-02) | — |
| 3 | feat/landing | R-01 halaman publik minimum + unduh template surat (tanpa form publik); hubungkan ke router | router.jsx, LandingPage, aset template | Tidak (migrasi dipisah) | Pemisahan migrasi | Berkas template dari LPMQ |
| 4 | feat/revision-kind-round | Status WAITING_PUBLISHER_REVISION, revision_round, revision_kind, REVISION_RETURN_LETTER, pilihan jenis di dialog distributor | schema.prisma, distribution.service.js, DistributorReviewDialog.jsx, workflow-*.js, PDF surat | Ya | feat/pdf-template | T-04 |
| 5 | feat/sla-from-payment | SLA H+1 setelah pembayaran; info durasi penerbit; pengurangan per konten menyusul | sla.service.js, handover.service.js, payment.service.js, detail penerbit | Mungkin (snapshot) | #4 | T-02, T-05 |
| 6 | feat/physical-check-verifier | R-03 dan R-06: pengecekan fisik ke Verifikator, tanggal penerimaan, serah Admin ke Distributor; urutan penugasan verifikator ikut diputuskan | verification.routes.js, verification-intake.service.js, AdminMasterIntakePage.jsx, handover.service.js | Ya | — | T-03 |
| 7 | feat/verifier-documents-scope | R-04b bagian arsip dokumen verifikator | document-archive.service.js, DocumentArchive.jsx | Ya (document_scope) | #4, feat/pdf-template | — |
| 8 | feat/juz-range-recap | R-09, R-10: penugasan rentang juz, unggah rekapan, putus kompilasi otomatis ke surat | workflow.validator.js, ManualTeamAssignmentDialog.jsx, JuzChecklistForm.jsx, distribution.service.js, DistributorReviewDialog.jsx | Ya | #4 | T-01 |
| 9 | feat/letter-wording-kepala | R-05 redaksi surat dan berita acara | ResultLetterPanel.jsx, template PDF | Tidak | feat/pdf-template | T-06 |
| 10 | feat/survey-stt-access | RF-SVY: survei sebelum buka atau unduh STT | schema, portal penerbit, audit | Ya | — | Pertanyaan survei |
| 11 | feat/public-inquiry-module | RF-PBL-03 sampai 09: form publik, tiket, peran petugas, CAPTCHA, rate limit | schema, route publik, modul internal | Ya | #3, peran baru | — |
| 12 | chore/readme-sync | Sinkronkan README dan docs/api/workflow.md setelah tiap gelombang | docs | Tidak | tiap gelombang | — |

## 4. Gelombang pengerjaan

| Gelombang | Branch | Tujuan | Syarat lanjut |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Keputusan | #1 | Jawab T-01 sampai T-07; terbitkan SRS v3.1 final | Persetujuan pembimbing dan LPMQ |
| 1 — Cepat | feat/pdf-template (sudah ada), #2, #3 | Hasil rapat terlihat segera tanpa migrasi; review dan merge feat/pdf-template lebih dulu | CI hijau |
| 2 — Fondasi data | #4, lalu #7 | Schema revisi dan surat; paling banyak branch bergantung | #4 ter-merge ke main |
| 3 — Alur | #6, #5, #9 | Peran fisik, SLA, redaksi | T-02, T-03, T-06 terjawab |
| 4 — Berat | #8 | Rentang juz dan rekapan | T-01 terjawab, #4 ter-merge |
| 5 — Modul baru | #10, #11 | Survei dan layanan publik, paralel | Peran baru siap |

## 5. Jalur kritis dan risiko

- Jalur kritis: T-01 ke #8; T-03 ke #6; #4 ke #5, #7, #8. Mulai #4 lebih dulu karena paling banyak dependen.

- Risiko #8: hasil per juz (assignment_juz.result) saat ini menjadi dasar otomatis keputusan lulus atau perbaikan. Mengubahnya tanpa T-01 berisiko menghasilkan keputusan salah. Mitigasi: pertahankan assignment_juz dan bentuk barisnya dari rentang. Satu pentashih bisa memegang beberapa rentang tidak berurutan, jadi simpan rentang sebagai tabel atau daftar, bukan satu pasang juz_from dan juz_to.

- Risiko #6: penugasan verifikator saat ini dilakukan Admin setelah fisik diterima. Bila pengecekan fisik pindah ke Verifikator, verifikatornya belum ada saat itu; urutan harus diputuskan bersama peran. Perubahan role endpoint receive juga memengaruhi RBAC, menu, dan tes (AdminMasterIntakePage.test.jsx), dan SOP v2.2 yang disebut selesai di README ikut berubah.

- Risiko #5: memajukan titik mulai SLA mengubah tenggat. Mitigasi: terapkan hanya untuk pengajuan baru; snapshot lama tidak diubah (selaras RF-CALC-04).

- Risiko umum: survei dan modul publik memperluas permukaan serangan; wajib tes IDOR, rate limit, dan validasi unggahan (RNF-SEC-04) sebelum merge.

## 6. Definisi selesai per branch

- Tes unit dan integrasi lulus di CI (layanan MySQL).

- Migrasi berjalan dari nol dan dari data eksisting tanpa kehilangan data.

- RBAC diuji: peran tidak berwenang ditolak.

- Audit log tercatat untuk setiap mutasi baru.

- Dokumentasi API dan README diperbarui.

- Dicek manual terhadap butir notulensi yang dilayaninya (Lampiran A di SRS v3.1).