## Ringkasan
BACKLOG MVP — SISTEM PENTASHIHAN LPMQ v2.2
Baseline SOP Verifikasi untuk seluruh kategori • SLA untuk cross-check/pelaporan dan tidak memblokir proses
Metrik | Nilai |  | Keputusan Scope
Total backlog | 64 |  | • Cover + halaman Al-Qur’an 1–5; master lengkap diterima fisik • Kepala LPMQ menyetujui verifikasi; pembayaran sebelum distribusi • Tim berdasarkan SK tanpa ketua kelompok • Distributor mereviu rekomendasi tiap pentashih/pembaca naskah • STT terbit sebelum penilaian dokumentasi • Target 5 eksemplar/noncetak dicatat, tidak memblokir penyelesaian
P0 | 58
P1 | 6
Total story points | 285
Selesai | 0
Progress MVP | 0%
Sprint dan fokus utama
Sprint | Fokus | Target |  | Risiko utama | Keputusan sebelum
Sprint 0 | Fondasi | Requirement, ERD, repo, CI, OpenAPI |  | Template surat/BA | Sprint terkait
Sprint 1 | Identitas & master | Auth, penerbit, kategori, 17 layanan, addon, kalender, Tim Distribusi |  | Delegasi Kepala LPMQ | Sprint 5
Sprint 2 | Pengajuan & verifikasi | Sampel 1–5, master fisik, approval Kepala LPMQ
Sprint 3 | Tarif & pembayaran | SLA nonblocking, billing dan payment gate
Sprint 4 | Distribusi & tashih | Tim SK, progres anggota, reviu distributor
Sprint 5 | STT & dokumentasi | STT, 5 eksemplar/N/A, penilaian, perpanjangan, QR

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG MVP
Urutkan berdasarkan Priority, Sprint, dan dependency. Story point adalah estimasi awal untuk refinement tim.
ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Prioritas | Sprint | Owner | Dependency | Status | SP
AUTH-01 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya dapat login dengan kredensial yang diverifikasi server. | Login valid berhasil; gagal tidak membocorkan akun; sesi tercatat. | P0 | Sprint 1 | Backend | - | Belum Mulai | 5
AUTH-02 | Autentikasi | Sebagai admin, saya dapat memberikan lebih dari satu role kepada pengguna. | Permission efektif merupakan gabungan role; default deny; perubahan diaudit. | P0 | Sprint 1 | Backend | AUTH-01 | Belum Mulai | 5
AUTH-03 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya dapat melakukan reset password secara aman. | Token unik, kedaluwarsa, sekali pakai; tidak ada PIN global. | P0 | Sprint 1 | Backend | AUTH-01 | Belum Mulai | 3
AUTH-04 | Autentikasi | Sebagai admin, saya dapat menonaktifkan akun. | Akun tidak dapat login; sesi dicabut; riwayat tidak terhapus. | P0 | Sprint 1 | Backend | AUTH-02 | Belum Mulai | 3
PUB-01 | Penerbit | Sebagai penerbit, saya dapat membuat dan memperbarui profil badan hukum. | Draft tersimpan; field wajib tervalidasi; hanya data sendiri. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | AUTH-01 | Belum Mulai | 5
PUB-02 | Penerbit | Sebagai penerbit, saya dapat mengunggah dokumen badan hukum. | MIME/ukuran divalidasi; file privat; versioning aktif. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | PUB-01 | Belum Mulai | 5
PUB-03 | Penerbit | Sebagai verifikator, saya dapat memutuskan status profil penerbit. | Terima/perbaikan/tolak; alasan wajib untuk perbaikan/tolak; audit tercatat. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | PUB-02 | Belum Mulai | 5
MST-01 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola kategori mushaf. | Kode unik; urutan; aktif/nonaktif; tidak hard delete jika telah dipakai. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | AUTH-02 | Belum Mulai | 3
MST-02 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola konten, tarif, dan durasi layanan. | Tarif rupiah; awal/perbaikan/dumi; effective date; audit. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | MST-01 | Belum Mulai | 5
MST-03 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola Tim Distribusi dan SK. | Nama, nomor/file SK, tahun, periode, dan status tersimpan; tidak ada ketua kelompok pada logika bisnis. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | AUTH-02 | Belum Mulai | 5
MST-04 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola anggota Tim Distribusi. | Anggota dan peran tim berversi; anggota lama tetap tercatat. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | MST-03 | Belum Mulai | 3
MST-05 | Master Data | Sebagai admin, saya dapat mengelola addon materi dan tarifnya. | Addon terpisah dari profil SLA; kode unik; effective date; perubahan diaudit. | P0 | Sprint 1 | Fullstack | MST-02 | Belum Mulai | 3
REG-01 | Pengajuan | Sebagai penerbit, saya dapat membuat draft pengajuan. | Draft hanya dapat dilihat penerbit terkait dan petugas berizin. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | PUB-03,MST-02 | Belum Mulai | 5
REG-02 | Pengajuan | Sebagai admin, saya dapat membuat pengajuan atas nama penerbit. | submission_source=internal_admin; aktor dan penerbit tercatat. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | PUB-03,MST-02 | Belum Mulai | 5
REG-03 | Pengajuan | Sebagai pengaju, saya dapat memilih kategori dan jenis layanan aktif. | Hanya master aktif pada effective date yang tersedia. | P0 | Sprint 2 | Frontend | REG-01¦REG-02 | Belum Mulai | 3
REG-04 | Pengajuan | Sebagai pengaju, saya dapat mengunggah cover dan halaman Al-Qur’an 1–5. | Enam jenis file tervalidasi; file privat; checksum dan versi tercatat. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | REG-01¦REG-02 | Belum Mulai | 5
REG-05 | Pengajuan | Sebagai pengaju, saya dapat mengajukan draft lengkap. | Nomor unik dibuat saat submit; draft tak lengkap ditolak. | P0 | Sprint 2 | Backend | REG-03,REG-04 | Belum Mulai | 5
REG-06 | Pengajuan | Sebagai petugas, saya dapat mencari dan memfilter pengajuan. | Pagination, status, penerbit, kategori, sumber, dan periode berfungsi. | P1 | Sprint 2 | Fullstack | REG-05 | Belum Mulai | 3
REG-07 | Pengajuan | Sebagai penerbit/admin, saya dapat membuat pengajuan perpanjangan. | registration_type=RENEWAL; tertaut ke pengajuan/dokumen sebelumnya; duplikasi tidak sah ditolak. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | REG-05 | Belum Mulai | 5
REG-08 | Pengajuan | Sebagai petugas, saya dapat mencatat penerimaan master fisik. | Tanggal, petugas, nomor/file tanda terima, dan catatan tersimpan; riwayat diaudit. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | REG-05 | Belum Mulai | 3
VER-01 | Verifikasi | Sebagai admin, saya dapat menugaskan pengajuan kepada verifikator. | Verifier, waktu, dan pemberi tugas tercatat. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | REG-05 | Belum Mulai | 3
VER-02 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya melihat tab Tugas Saya. | Hanya item sesuai verifier_id; dapat difilter menurut status. | P0 | Sprint 2 | Frontend | VER-01 | Belum Mulai | 3
VER-03 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya dapat memulai pemeriksaan. | Status berubah READY_FOR_VERIFICATION ke IN_VERIFICATION; audit tercatat. | P0 | Sprint 2 | Backend | VER-01 | Belum Mulai | 3
VER-04 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya dapat meminta perbaikan berkas. | Alasan wajib; status REVISION_REQUIRED; penerbit mendapat notifikasi. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | VER-03 | Belum Mulai | 5
VER-05 | Verifikasi | Sebagai verifikator, saya dapat mengajukan hasil verifikasi untuk persetujuan. | Checklist, catatan, rekomendasi, dan Berita Acara Tashih tersedia; status WAITING_VERIFICATION_APPROVAL. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | VER-03,REG-08 | Belum Mulai | 5
VER-06 | Verifikasi | Sebagai Kepala LPMQ, saya dapat menyetujui atau mengembalikan hasil verifikasi. | Persetujuan diaudit; pengembalian wajib beralasan; status kembali IN_VERIFICATION atau lanjut AWAITING_PAYMENT. | P0 | Sprint 2 | Fullstack | VER-05 | Belum Mulai | 5
VER-07 | Verifikasi | Sebagai sistem, saya menotifikasi hasil persetujuan dan menyiapkan proses billing. | Penerbit menerima notifikasi; status dan event billing tercatat tanpa duplikasi. | P0 | Sprint 2 | Backend | VER-06 | Belum Mulai | 3
CALC-01 | Tarif & SLA | Sebagai pengaju, saya melihat preview tarif dan estimasi durasi. | Komponen, total, dan durasi tampil dari master aktif. | P0 | Sprint 3 | Fullstack | REG-03,MST-02 | Belum Mulai | 5
CALC-02 | Tarif & SLA | Sebagai sistem, saya menyimpan snapshot tarif dan SLA. | Master/version/reference tersimpan; transaksi lama tidak ikut berubah. | P0 | Sprint 3 | Backend | CALC-01 | Belum Mulai | 5
CALC-03 | Tarif & SLA | Sebagai admin, saya dapat mengelola kalender kerja. | Hari kerja/libur dapat dikonfigurasi dan diaudit. | P1 | Sprint 3 | Fullstack | AUTH-02 | Belum Mulai | 3
CALC-04 | Tarif & SLA | Sebagai sistem, saya menghitung tarif dasar dan addon secara terpisah. | Total berasal dari tarif jenis layanan + addon; snapshot tiap komponen tersimpan. | P0 | Sprint 3 | Backend | CALC-01,MST-05 | Belum Mulai | 3
CALC-05 | Tarif & SLA | Sebagai petugas, saya melihat target SLA dan realisasi tanpa menghambat proses. | Deviasi tampil pada cross-check/laporan; tidak ada transisi yang ditolak hanya karena melewati SLA. | P0 | Sprint 3 | Fullstack | CALC-02 | Belum Mulai | 3
PAY-01 | Pembayaran | Sebagai petugas, saya dapat mencatat billing manual. | Nomor, nominal, tanggal, tenggat, provider=MANUAL tersimpan. | P0 | Sprint 3 | Fullstack | CALC-02 | Belum Mulai | 5
PAY-02 | Pembayaran | Sebagai petugas, saya dapat mengunggah bukti pembayaran. | File privat, versi, pengunggah, dan waktu tercatat. | P0 | Sprint 3 | Fullstack | PAY-01 | Belum Mulai | 3
PAY-03 | Pembayaran | Sebagai petugas, saya dapat mengonfirmasi pembayaran. | AWAITING_PAYMENT → PAYMENT_VERIFICATION → WAITING_DISTRIBUTION; tanggal, aktor, catatan, dan audit tercatat. | P0 | Sprint 3 | Backend | PAY-02,VER-07 | Belum Mulai | 3
PAY-04 | Pembayaran | Sebagai sistem, saya mencegah dua billing aktif. | Pembuatan billing kedua ditolak atau billing sebelumnya ditutup secara eksplisit. | P0 | Sprint 3 | Backend | PAY-01 | Belum Mulai | 3
DIST-01 | Distribusi | Sebagai distributor, saya melihat antrean siap distribusi. | Hanya pengajuan berstatus WAITING_DISTRIBUTION dengan pembayaran terkonfirmasi dan akses berizin. | P0 | Sprint 4 | Frontend | PAY-03 | Belum Mulai | 3
DIST-02 | Distribusi | Sebagai distributor, saya dapat menugaskan tim berdasarkan SK dan seluruh anggota terkait. | Tim/SK aktif, anggota, tahap, iteration, target, dan aktor tercatat; tidak ada ketua kelompok. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | DIST-01,MST-03,MST-04 | Belum Mulai | 5
DIST-03 | Distribusi | Sebagai sistem, saya membedakan tahap awal, perbaikan, dan dumi. | Stage hanya INITIAL/REVISION/DUMI; transisi tervalidasi. | P0 | Sprint 4 | Backend | DIST-02 | Belum Mulai | 5
DIST-04 | Distribusi | Sebagai distributor, saya dapat membuat iterasi perbaikan berulang. | Nomor iterasi meningkat; histori dan hasil sebelumnya tidak tertimpa. | P0 | Sprint 4 | Backend | DIST-03 | Belum Mulai | 5
DIST-05 | Distribusi | Sebagai distributor, saya dapat memantau progres setiap anggota. | Status, target, realisasi, catatan, dan hasil setiap anggota tampil terpisah. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | DIST-02 | Belum Mulai | 5
TASH-01 | Pentashihan | Sebagai pentashih, saya melihat penugasan saya. | Pengguna hanya melihat tugas yang berhak diakses. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | DIST-02 | Belum Mulai | 3
TASH-02 | Pentashihan | Sebagai pentashih/pembaca naskah, saya dapat mencatat hasil dan rekomendasi. | Progres, hasil, rekomendasi, catatan, versi naskah, dan waktu tersimpan per anggota. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | TASH-01 | Belum Mulai | 5
TASH-03 | Pentashihan | Sebagai distributor, saya dapat mereviu hasil dan rekomendasi anggota. | Distributor memilih lanjut STT, baca ulang, perbaikan penerbit, atau dumi; keputusan dan alasan diaudit. | P0 | Sprint 4 | Fullstack | TASH-02,DIST-05 | Belum Mulai | 5
DOC-01 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya melihat checklist dokumen per pengajuan. | Checklist hanya dimulai setelah STT terbit; item wajib/opsional/Tidak Berlaku dan progres tampil jelas. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-05 | Belum Mulai | 5
DOC-02 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya dapat mengunggah dan memeriksa item checklist. | Status Belum Ada/Diunggah/Diperiksa/Tidak Berlaku; file/version/checker tercatat. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-01 | Belum Mulai | 5
DOC-03 | Dokumentasi | Sebagai petugas, saya dapat membuat draft Surat Tanda Tashih. | Nomor unik, PDF draft, identitas naskah, dan hasil reviu distributor tersedia pada READY_FOR_STT. | P0 | Sprint 5 | Backend | TASH-03 | Belum Mulai | 8
DOC-04 | Dokumentasi | Sebagai sistem, saya mempertahankan riwayat versi dokumen. | Satu versi aktif; versi lama tidak dihapus/ditimpa. | P0 | Sprint 5 | Backend | DOC-03 | Belum Mulai | 5
DOC-05 | Dokumentasi | Sebagai Kepala LPMQ, saya dapat menetapkan dan menerbitkan STT. | Snapshot nama/jabatan, metode, status, waktu, dan versi final tersimpan; status STT_ISSUED. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-03 | Belum Mulai | 3
DOC-06 | Dokumentasi | Sebagai publik, saya dapat memverifikasi dokumen melalui token/QR. | Menampilkan judul, penerbit, nomor surat, status, deskripsi, dan cover sesuai kebijakan. | P1 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-03 | Belum Mulai | 5
DOC-07 | Dokumentasi | Sebagai sistem, saya menandai dokumen akan kedaluwarsa atau kedaluwarsa. | Masa berlaku dua tahun; status/tanggal dihitung konsisten; notifikasi dibuat. | P0 | Sprint 5 | Backend | DOC-03,OPS-03 | Belum Mulai | 5
DOC-08 | Dokumentasi | Sebagai petugas, saya memproses perpanjangan dari dokumen sebelumnya. | Riwayat terhubung; SLA dumi/perpanjangan digunakan; versi lama tetap tersedia. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | REG-07,DOC-07 | Belum Mulai | 5
DOC-09 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya dapat mencatat penyerahan mushaf cetak. | Target 5, jumlah aktual, tanggal, surat tanda terima, catatan, dan penilaian tersimpan; kurang dari 5 tidak memblokir. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-01 | Belum Mulai | 5
DOC-10 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya dapat menandai eksemplar fisik Tidak Berlaku. | Untuk kategori tanpa bentuk cetak, jumlah tidak diwajibkan dan proses tetap dapat diselesaikan. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-01,MST-01 | Belum Mulai | 3
DOC-11 | Dokumentasi | Sebagai dokumentator, saya dapat menyelesaikan penilaian dokumentasi. | STT sudah terbit; cross-check selesai; jumlah eksemplar tidak menjadi blocking; status COMPLETED dan hasil pelaporan tersimpan. | P0 | Sprint 5 | Fullstack | DOC-02,DOC-09¦DOC-10 | Belum Mulai | 5
OPS-01 | Operasional | Sebagai pengguna, saya melihat dashboard sesuai role. | Kartu dan antrean hanya menampilkan data berizin. | P0 | Sprint 6 | Fullstack | Fitur P0 | Belum Mulai | 5
OPS-02 | Operasional | Sebagai pimpinan, saya melihat laporan pengajuan, PNBP, SLA, dan beban kerja. | Filter periode konsisten; definisi metrik terdokumentasi. | P1 | Sprint 6 | Fullstack | Data transaksi | Belum Mulai | 8
OPS-03 | Operasional | Sebagai petugas, saya menerima notifikasi tindakan penting. | Tugas, revisi, pembayaran, distribusi, dan dokumen memicu notifikasi. | P1 | Sprint 6 | Backend | Fitur P0 | Belum Mulai | 5
OPS-04 | Operasional | Sebagai auditor, saya dapat membaca audit log. | Append-only; filter aktor/aksi/waktu; akses read-only. | P0 | Sprint 6 | Fullstack | Semua modul | Belum Mulai | 5
OPS-05 | Operasional | Sebagai petugas, saya dapat mengekspor laporan sesuai izin. | Ekspor PDF/Excel memakai filter yang sama dengan layar. | P1 | Sprint 6 | Backend | OPS-02 | Belum Mulai | 5
SEC-01 | Keamanan | Sebagai organisasi, akses lintas penerbit dan IDOR harus dicegah. | Tes negatif endpoint/detail/file lulus. | P0 | Sprint 6 | QA/Backend | Semua modul | Belum Mulai | 5
SEC-02 | Keamanan | Sebagai organisasi, unggahan file harus aman. | Validasi MIME/ekstensi/ukuran; nama aman; penyimpanan privat. | P0 | Sprint 6 | QA/Backend | REG-04,PAY-02,DOC-02 | Belum Mulai | 5
SEC-03 | Keamanan | Sebagai organisasi, endpoint verifikasi QR publik harus tahan enumeration. | Token berentropi tinggi dan tidak berurutan; rate limit; respons gagal tidak membocorkan data; file privat tidak terekspos. | P0 | Sprint 6 | QA/Backend | DOC-06 | Belum Mulai | 5
UAT-01 | UAT | Sebagai stakeholder, saya dapat memvalidasi alur end-to-end. | Skenario portal, input admin, revisi, dan selesai ditandatangani pada UAT. | P0 | Sprint 6 | QA/PO | Semua P0 | Belum Mulai | 8

## Sprint Plan
RENCANA SPRINT MVP
Durasi disarankan dua minggu per sprint dan tetap menyesuaikan kapasitas tim magang serta ketersediaan stakeholder.
Sprint | Goal | Output | Entry Criteria | Exit Criteria | Risiko/Keputusan | Status
Sprint 0 | Mengunci fondasi | SRS v2, ERD, backlog, repo, CI, environment, OpenAPI skeleton | Keputusan scope tersedia | Baseline disetujui; environment siap | SOP dan stack final | Dikerjakan
Sprint 1 | Identitas dan master | Login, RBAC, penerbit, kategori, 17 layanan, addon, kalender, Tim Distribusi | Sprint 0 selesai | CRUD dan permission negatif lulus | Daftar dokumen penerbit | Belum Mulai
Sprint 2 | Pengajuan dan verifikasi | Cover + halaman 1–5, master fisik, Tugas Saya, approval Kepala LPMQ | Master tersedia | Submit, revisi, BA, dan approval lulus E2E | Template BA dan delegasi approval | Belum Mulai
Sprint 3 | Tarif dan pembayaran | Snapshot tarif/SLA nonblocking, billing, verifikasi pembayaran | Verifikasi disetujui | Payment gate dan rekonsiliasi lulus | Tarif/SLA/effective date | Belum Mulai
Sprint 4 | Distribusi dan tashih | Tim berbasis SK, anggota, progres, rekomendasi, reviu distributor | Pembayaran terkonfirmasi | Jalur baca ulang/perbaikan/dumi/STT lulus | Keanggotaan SK dan matriks progres | Belum Mulai
Sprint 5 | STT dan dokumentasi | Penetapan STT, checklist, eksemplar/N/A, tanda terima, penilaian, perpanjangan, QR | Rekomendasi distributor tersedia | STT dan penilaian selesai tanpa blocking jumlah eksemplar | Delegasi Kepala LPMQ dan template resmi | Belum Mulai
Sprint 6 | Laporan dan hardening | Dashboard, ekspor, audit, security, UAT | Semua P0 selesai | UAT diterima; defect kritis/tinggi nol | Infrastruktur production | Belum Mulai
Fase lanjut | Integrasi eksternal | SIMPONI, BSrE, SSO/SIMPEG | Akses resmi tersedia | Skenario integrasi dan fallback lulus | Dokumentasi/API resmi | Backlog Lanjut

## Status & Transisi
STATUS, FILTER, DAN TRANSISI
Catatan: “Tugas Saya” adalah filter kepemilikan berdasarkan verifier_id/assignee_id, bukan status lifecycle.
Kode | Label | Makna
DRAFT | Draft | Data belum diajukan
READY_FOR_VERIFICATION | Siap Diverifikasi | Menunggu pemeriksaan berkas
IN_VERIFICATION | Sedang Diproses | Berkas sedang diperiksa
REVISION_REQUIRED | Perlu Perbaikan | Menunggu perbaikan/kelengkapan
WAITING_VERIFICATION_APPROVAL | Menunggu Persetujuan | Hasil verifikasi menunggu Kepala LPMQ
AWAITING_PAYMENT | Menunggu Pembayaran | Billing tersedia
PAYMENT_VERIFICATION | Verifikasi Pembayaran | Bukti pembayaran diperiksa
WAITING_DISTRIBUTION | Menunggu Distribusi | Pembayaran terkonfirmasi
TASHIH_IN_PROGRESS | Proses Pentashihan | Awal, baca ulang, perbaikan, atau dumi
READY_FOR_STT | Siap Ditetapkan | Reviu distributor selesai
STT_ISSUED | STT Terbit | STT ditetapkan Kepala LPMQ
DOCUMENTATION_IN_PROGRESS | Proses Dokumentasi | Cross-check dan penilaian pelaporan
COMPLETED | Selesai | STT terbit dan penilaian selesai
CANCELLED | Dibatalkan | Pengajuan dihentikan dengan alasan
Tabel transisi berdiri sendiri. SLA dan jumlah eksemplar tidak memblokir transisi; pembatalan setelah pembayaran masih menunggu kebijakan PNBP.
Dari | Aksi | Ke | Aktor
DRAFT | Ajukan | READY_FOR_VERIFICATION | Penerbit/Admin
READY_FOR_VERIFICATION | Mulai verifikasi | IN_VERIFICATION | Verifikator
IN_VERIFICATION | Minta perbaikan | REVISION_REQUIRED | Verifikator
REVISION_REQUIRED | Ajukan kembali | READY_FOR_VERIFICATION | Penerbit/Admin
IN_VERIFICATION | Ajukan persetujuan | WAITING_VERIFICATION_APPROVAL | Verifikator
WAITING_VERIFICATION_APPROVAL | Kembalikan | IN_VERIFICATION | Kepala LPMQ
WAITING_VERIFICATION_APPROVAL | Setujui/buat billing | AWAITING_PAYMENT | Kepala LPMQ/Petugas
AWAITING_PAYMENT | Catat pembayaran | PAYMENT_VERIFICATION | Penerbit/Petugas
PAYMENT_VERIFICATION | Konfirmasi | WAITING_DISTRIBUTION | Petugas pembayaran
WAITING_DISTRIBUTION | Buat penugasan | TASHIH_IN_PROGRESS | Distributor
TASHIH_IN_PROGRESS | Baca ulang/perbaikan/dumi | TASHIH_IN_PROGRESS | Distributor
TASHIH_IN_PROGRESS | Rekomendasikan STT | READY_FOR_STT | Distributor
READY_FOR_STT | Tetapkan STT | STT_ISSUED | Kepala LPMQ
STT_ISSUED | Mulai dokumentasi | DOCUMENTATION_IN_PROGRESS | Dokumentator
DOCUMENTATION_IN_PROGRESS | Selesaikan penilaian | COMPLETED | Dokumentator
DRAFT | Batalkan | CANCELLED | Penerbit/Admin
READY_FOR_VERIFICATION | Batalkan sebelum diproses | CANCELLED | Penerbit/Admin
REVISION_REQUIRED | Batalkan | CANCELLED | Penerbit/Admin

## Master Data Seed
MASTER DATA SEED v2.2
Kategori berlaku untuk proses yang sama; profil SLA tetap configurable dan hanya untuk cross-check/pelaporan.
Kode | Kategori | Deskripsi | Status
MC | Mushaf Cetak | Mushaf Al-Qur’an fisik cetak | Aktif
MD | Mushaf Digital | Mushaf Al-Qur’an versi aplikasi/digital | Aktif
MAV | Mushaf Audio/Visual | Media rekaman audio atau audio visual | Aktif
L | Lainnya | Selain kategori utama | Aktif
No | Profil Layanan | Awal (HK) | Perbaikan (HK) | Dumi/Perpanjangan (HK)
1 | Mushaf Al-Qur’an 30 Juz | 15 | 7 | 3
2 | Mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya | 22 | 12 | 7
3 | Mushaf Al-Qur’an tajwid warna | 22 | 12 | 7
4 | Mushaf Al-Qur’an dengan tanda waqaf | 22 | 12 | 7
5 | Mushaf Al-Qur’an ragam qira’at | 22 | 12 | 7
6 | Mushaf Al-Qur’an dengan transliterasi | 22 | 12 | 7
7 | Al-Qur’an audio dan/atau visual | 30 | 15 | 7
8 | Mushaf Al-Qur’an digital | 15 | 7 | 3
9 | Mushaf Al-Qur’an terjemah perkata | 45 | 22 | 12
10 | Mushaf Al-Qur’an dan tafsirnya | 45 | 22 | 12
11 | Mushaf Al-Qur’an terjemah bahasa asing | 15 | 7 | 3
12 | Mushaf Al-Qur’an Braille | 60 | 30 | 15
13 | Surah Yasin dan Tahlil | 5 | 2 | 1
14 | Juz Amma dan terjemahnya | 5 | 2 | 1
15 | Majmu Syarif | 5 | 2 | 1
16 | Metode baca tulis Al-Qur’an | 15 | 7 | 3
17 | Kaligrafi Al-Qur’an | 3 | 2 | 1
Kode | Aturan Tarif PNBP | Nilai | Satuan
FEE_BRAILLE | Mushaf Braille | 0 | per surat tanda tashih
FEE_SHORT | Surah/Juz Amma/Majmu/Kaligrafi | 500000 | per surat tanda tashih
FEE_MUSHAF | Mushaf utama | 1000000 | per surat tanda tashih
FEE_ADDON | Materi tambahan | 500000 | per jenis tambahan per surat
Kode | Addon Materi | Tarif Awal | Status
ADD_TRANSLATION | Terjemah | 500000 | Aktif
ADD_TAJWID | Tajwid warna/kode tajwid | 500000 | Aktif
ADD_TRANSLITERATION | Transliterasi | 500000 | Aktif
ADD_WAQAF | Waqaf Ibtida’ | 500000 | Aktif
ADD_QIRAAT | Ragam Qira’at | 500000 | Aktif
Kategori | Target Eksemplar | Sifat | Jika tidak relevan
MC | 5 | Pelaporan; tidak memblokir | -
MD | 0 | Tidak ada eksemplar fisik | Tidak Berlaku
MAV | 0 | Tidak ada eksemplar fisik | Tidak Berlaku
L | Konfigurabel | Mengikuti bentuk layanan | Tidak Berlaku bila noncetak
Sumber baseline: SOP Verifikasi, SOP Pentashihan Master, dan SOP Dokumentasikan Mushaf Al-Qur’an hasil klarifikasi stakeholder 8 September 2026. Tarif/SLA/effective date tetap dikonfirmasi pada rapat SOP sebelum production.

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Checklist mutu minimum sebelum pekerjaan dimulai dan sebelum user story dinyatakan selesai.
# | Definition of Ready | Centang | # | Definition of Done | Centang
1 | Aktor, tujuan, dan manfaat user story jelas | ☐ | 1 | Implementasi lulus code review | ☐
2 | Acceptance criteria dapat diuji | ☐ | 2 | Unit/integration test relevan lulus | ☐
3 | Field, validasi, permission, dan status ditentukan | ☐ | 3 | Permission negatif dan transisi ilegal diuji | ☐
4 | Dependensi dan data uji tersedia | ☐ | 4 | Acceptance criteria tervalidasi di staging | ☐
5 | Wireframe/sketsa tersedia untuk layar P0 | ☐ | 5 | Audit/notifikasi yang relevan berfungsi | ☐
6 | Pertanyaan stakeholder yang memblokir diselesaikan | ☐ | 6 | Dokumentasi API dan migration diperbarui | ☐
7 | Estimasi dan owner telah disepakati | ☐ | 7 | Bukti UAT tersedia bila diperlukan | ☐
|  |  | 8 | Tidak ada defect kritis/tinggi terbuka | ☐